## 参照先動画
参考にした動画
元外資コンサルが「プロジェクトマネジメントの極意」を1から徹底解説します。【Excelだけで全て完結】(元アクセンチュア、ユースフル正社員コーキ)
https://www.youtube.com/watch?v=HrKGE86QBPs

## 概括
プロジェクトマネジメントとは
プロジェクトとは、「目的を期限内に達成する活動」
どんな活動も期限があるとすれば、プロジェクトとして置き換えられる。
プロジェクトをどのように遂行するか計画を立て、プロジェクトの目的を達成できるようにコントロールしていくこと
https://mngmnt.jp/2014/12/12/about_project/

## プロジェクトマネジメント
本資料の目的
Youseful社内におけるプロジェクトマネジメントのルール標準化
※プロマネのレベル1は、「QCD(Quality/Cost/Delivery)を守ること」 = 「仕様, 予算, 納期(=高品質, 低コスト, 短納期)を守ること」。これはできて当たり前。
※プロマネのレベル2は、「新たな課題を発見し、解決策を実行し、QCDを改善すること」 = 「売り上げを上げる or 費用を下げる、経営に付加価値をもたらす活動のこと」。
本資料の使用方法
Yousefulではフレームワーク「PMBOK」に従ってプロマネを行います。
下記の管理分類, 詳細, 具体的な目的や使用方法を読んだうえで、過去のプロジェクトに使用された「管理方法(参考成果物)」を覗きましょう。
2. 原則、PM/PLは過去の三幸製菓物をコピペして新プロジェクトを発足推進してください。
ただし、参考成果物はあくまで一例であり、個別のプロジェクトとマッチするとは限らないため、必要に応じてカスタマイズしましょう。
3. メンバーはそれぞれの管理分類における資料の正しい使用方法を理解してください。
動画マニュアルを必ず見てください。マニュアルを覚えない人はチームの信頼を失うので、頑張ってインプットしましょう。
【参考】PMBOKの基礎知識 : https://products.sint.co.jp/obpm/blog/serial-umeda01
№
|  | 1 | 管理分類(PMBOKより引用) | 詳細(PMBOKを引用/参考) | # | 管理方法 | 権限 | 目的 | 使用方法
|  |  | 統合管理 | 管理分類№2~10のプロジェクト管理状況を一気通貫で統合管理し、プロジェクト全体の推進を目指します。 | 1 | マネジメントルール | PM PL メンバー | 社内におけるプロジェクトマネジメントルールの標準化 | 本資料では、PMBOKの管理分類に対し、それぞれ管理方法及び参考資料(過去のプロジェクト成果物)をまとめている。 原則、PM/PLはこれらの管理方法に従い、プロマネを行う。ただし、すべての管理方法は個別のプロジェクトにマッチするとは限らないため、あくまで参考資料として必要に応じて活用すること。
[5 empty] | 2 | 事業別概況 | PM | 各事業におけるプロジェクトの進捗/課題状況の確認
|  | 2 | コスト管理(QCDのC) | 原価管理(承認にかかわるコスト管理)、予算管理(事業にかかるコスト管理)などに加えて予実管理(予算と実績の差異管理)など、プロジェクトにかかるコスト全体を管理します。 | 3 | Youseful事業別PL計画 | 社員 | 各事業におけるPLの予実管理
[5 empty] | 4 | 社員月額支払い一覧 | 社員 | 社員/インターンの給与や個人情報の管理
|  | 3 | スコープ管理 | 「何を行うか」というプロジェクトスコープ、「何を作るか」という成果物スコープの2種類に分けてプロジェクトの指針を明確にします。 | 5 | 組織/事業体制図 | PM PL メンバー | 組織体制と事業運営体制の可視化
[5 empty] | 6 | プロジェクト体制 | PM PL メンバー | プロジェクトにおける役割と責任範疇の明確化
|  | 4 | 要員管理 | プロジェクトメンバーごとの負荷状況を把握してタスクを振り分けたり、適材適所を実現するための管理です。 | 7 | 要員管理一覧 | PM PL メンバー | プロジェクトにおける在籍メンバーの一覧化
|  | 5 | スケジュール管理(QCDのD) | ガントチャートなどを用いて計画と進捗実績を正確に管理します。また、計画変更に対し柔軟に対応するための管理も大切です。 | 8 | WBS → 非定常業務 Trello等の管理ツールも可 | PM PL メンバー | 目的達成に必要なタスクを分解し構造化することで、タスクの抜け漏れを防ぐ
[5 empty] | 9 | ガントチャート → 非定常業務 | PM PL メンバー | WBSで作成したタスクのスケジュールを矢羽根を用いて視覚的に表現することで、進捗状況を可視化。各タスク同士の順序が明確になることで、計画の妥当性も明らかにできる。
[5 empty] | 10 | 定常タスク管理表 → 定常業務 | PM PL メンバー | 定常タスクの可視化。タスク/担当/期限はマストで明確化しておく
[5 empty] | 11 | スケジュール表 → 定常業務 | PM PL メンバー | 定常タスクの可視化。日時/週次/月次の単位でどんなイベント/タスクがあるのかを可視化。ガントチャートの細分化バージョン
[5 empty] | 12 | Slackでの「Mytodo」投稿 → 短期向き Trello等の管理ツールも可 | PM PL メンバー | <大目的> 短期タスク(todo)管理/可視化 <小目的> ・メンバーとPM/PL間における認識齟齬の発生を防止 ・メンバー持ち分タスクの全体共有&最適化
[5 empty] | 13 | 課題/todo管理表 → 中長期向き | PM PL メンバー | 中長期の可視化。タスク/担当/期限
[5 empty] | 14 | 議事録 | PM PL メンバー | ・出席者同士の認識祖語の防止 ・日出席者への情報周知
|  | 6 | コミュニケーション管理 | プロジェクトメンバー内のコミュニケーションルールを定め管理することで、円滑なプロジェクト推進を目指します。 | 15 | Slack利用ルール | PM PL メンバー | コミュニケーションの効率化
[5 empty] | 16 | Gsuite | PM PL メンバー | Google系ツールの連携による作業効率化
[5 empty] | 17 | キャッチアップ資料 | PM PL メンバー | 新規アサイン者のキャッチアップ効率向上
|  | 7 | 品質管理(QCDのQ) | 単に品質を管理するだけでなく、品質テストに関するタスクまで管理し、品質管理スケジュールを効率よくします。 | 18 | KGI/KPI | PM PL メンバー | ・KGI: プロジェクトゴールの定量化 ・KPI: プロジェクトゴール達成に必要な重要指標の定義/定量化
[5 empty] | 19 | Googleドライブ(成果物管理) | PM PL メンバー | ファイルやフォルダを探す時間を削減し業務を効率化
[5 empty] | 20 | スプシ(成果物管理) | PM PL メンバー | ファイルを探す時間を削減し業務を効率化
|  | 8 | リスク管理 | プロジェクトが初期計画通りに運ぶことは非常にまれです。リスク管理は発生しうる問題を予測し、それに備えて対処することでリスク回避を行います。 | 21 | 課題/todo管理表 | PM PL メンバー | 中長期の非定常タスクの可視化。タスク/担当/期限を明確化する 今後発生しうるリスクも課題として記載しておく
|  | 9 | ステークホルダー管理 | 顧客や仕入れ先といった外部関係者はもちろん、内部のプロジェクトメンバーや関係者各位も管理し、全体として円滑なプロジェクト推進を目指します。 | 22 | Googleドライブ(成果物管理) ※権限制御あり | PM PL | 外部とのファイル権限制御
[5 empty] | 23 | 営業状況管理表 | PM PL メンバー | 外部とのやり取り状況の可視化
|  | 10 | 調達管理 | 製造業なら仕入先、ソフトウェア開発なら委託先などを管理して、サプライヤーという外部ステークホルダーが原因でのプロジェクト遅延を防ぎます。 | 24 | - | - | -
25
26
27
28
29
30
31

## 6_15.Slack利用ルール
Teamsの利用ルールを確認
まず基本的な使い方を必ず覚えましょう。
https://youseful.jp/microsoft/how-to-use-teams/
https://www.asama-shoji.co.jp/blog/column/13864/
発言の際は目的を明確にしましょう。特定の人宛てであれば必ずメンションしましょう。
スレッドを活用しましょう。同じトピックの会話であれば、必ずスレッドを活用すること。
スレッドを使わないと、会話がどんどん流れていき検索も不便だし、チャンネル内の関係ない方に迷惑が掛かってしまいます。
名前は必ず、「アルファベット」で「シンプル」な形で作成しましょう。メンションの際、アルファベットで統一されているほうが時間が短縮できます。
名前の後に、事業領域に応じて必ず属性を書きましょう。(ex. Aインターン or Bインターン etc.)
返信は、チームに付加価値をもたらす「意見・考察・仮説・アイデア」を述べるようにしましょう
「了解」、「承知しました」当反応を示す発言は基本的にスタンプで。書くほうも読むほうも時間がもったいないので。
よいと思った内容はスタンプを押しましょう。皆でスタンプを押しあったほうが盛り上がります。
議論の頻度には注意しましょう。議論が3～4往復も続くようあれば、基本的にテキストは議論に向かないので通話で解決しましょう。そのほうが早い。
ただし、議論の過程はほかの人にもわかるように、履歴を残したほうが良いものについては議論もOKです。
その他運用ルールで生産性を上げるアイデアがあれば、積極的に提案しましょう。積極的に取り入れます。
業務のやり取りは、基本的に個人DMではなく、チャンネル内でお願いします。オープンコミュニケーションにしましょう。
各チャンネルの位置づけを確認
以下表は全員参加のチャンネルです。各チャンネルの目的を理解し、目的に合致した内容のみ会話しましょう。

## 5_10.定常タスク管理表
# | 分類 | イベント | タスク内容 | 実施タイミング | 1回当たり想定時間 | 1人当たり想定回数(回/月次) | 責任者 | 担当者 | 備考
1 | 会議
プロジェクト管理

## 5_13.課題 todo管理表
課題: 明確になっていないタスクが存在し、検討を複数回要する事項
TODO: 検討を要さず、明確化されたタスクを消化することで解決できる事項
要望: アンケートから対応可否を精査し、可となった課題, TODOのこと
# | 分類 | タイトル | 内容 | 完了基準 | 対応状況 | ステータス | 起票者 | 期限 | 完了日
1 | 会議
プロジェクト管理

## 5_14.議事録
課題/todoは管理表に記載し、課題は1か月ごと、todoは1週間ごとに進捗を報告する。
1. 会議情報
日時 | 2024/2/2913:14
アジェンダ | ・前回の課題/todoの確認 次週の記事作成予定の確認 ・AさんBさんの業務範囲の確認
出席者 | A, B, C
場所 | オンライン
配布資料 | なし
2. 決定事項
# | 内容
1 | 今後Aは事業Ani、Bは事業Bに専念する
3. 課題/todo
# | 内容 | 課題/todo | 担当 | 期限
1 | ~のうち、～で~すべき～を選定する。 | todo | A | 2024-02-29
2 | ~に対し、～できる～の人数が1~2名不足している | 課題 | B | 2024-02-29
3 | ~件~する | todo | A | 2024-02-29
4. その他共有事項
・決定事項1については、Aの過去作業を考慮し、それぞれの強みが活きる成果物にする

## 6_17.キャッチアップ資料
# | 参照先 | タイトル | わかること | 参考資料
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20